## Hoja1
Nº Tarea | Tarea Teminada | Nombre Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | Dias Habiles
|  | TRIMESTRE I | 2019-02-04 | 2019-04-22 | 55
1 | P | Programación Estructurada | 2019-02-04 | 2019-02-18 | 10
2 | P | Levantamiento De Información | 2019-02-18 | 2019-03-06 | 12
3 | P | Componente Metodológico | 2019-03-06 | 2019-03-11 | 3
4 | P | Elaboración BPMN | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 5
5 | P | Requerimientos Funcionales Y No Funcionales | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 5
6 | P | Diagrama Casos De Uso | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 5
7 | P | Casos De Uso Extendido | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 10
8 | P | Control De Versiones | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 5
|  | TRIMESTRE II | 2019-04-22 | 2019-07-08 | 55
9 | P | Modelo Entidad Relación | 2019-04-22 | 2019-05-06 | 10
10 | P | Diccionario De Datos | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 4
11 | P | Diagrama De Gantt | 2019-05-10 | 2019-05-24 | 10
12 | P | Diagrama De Clases | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 5
13 | P | Diagrama De Distribución | 2019-05-31 | 2019-06-13 | 9
14 | P | Prototipos Mockups | 2019-06-13 | 2019-07-04 | 15
15 | P | Normalización Base De Datos | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 2
|  | Vacaciones 1 | 2019-07-08 | 2019-07-22 | 10
|  | TRIMESTRE III | 2019-07-22 | 2019-10-07 | 55
16 | P | Identificación Del Inventario | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 1
17 | P | Sistema De Integración Continua | 2019-07-23 | 2019-08-06 | 10
18 | P | Informe De Costos (Hardware - Software) | 2019-08-06 | 2019-09-03 | 20
19 | P | Creación Base De Datos | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 5
20 | P | Revisión Base De Datos | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 10
21 | P | Prototipo No Funcional | 2019-09-24 | 2019-10-07 | 9
|  | TRIMESTRE IV | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 54
22 | P | Manual Técnico | 2019-10-07 | 2019-10-18 | 9
23 | P | Realización De Pruebas | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 5
24 | P | Manual De Instalación | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 5
25 | P | Implementación Del Diagrama De Distribución | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 5
26 | P | Informe De Migración | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 5
27 | P | Plan De Instalación | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 10
28 | P | Plan De Respaldo | 2019-11-29 | 2019-12-11 | 8
29 | P | Plan De Migración | 2019-12-11 | 2019-12-20 | 7
|  | Vacaciones 2 | 2019-12-20 | 2020-02-03 | 45
|  | TRIMESTRE V | 2020-02-03 | 2020-04-20 | 55
30 | P | Manual De Usuario | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 4
31 | P | Informe Técnico | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 3
32 | P | Ficha Técnica | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 3
33 | P | Informe Proveedores | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 9
34 | P | Cuadro Comparativo Proveedores | 2020-02-28 | 2020-03-09 | 6
35 | P | Plan De Capacitación | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 5
36 | P | Contrato De Mantenimiento Informático | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 10
37 |  | Contrato De Software | 2020-03-30 | 2020-04-20 | 15
|  | TRIMESTRE VI | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 43
38 |  | Plan De Aplicación De Calidad