## 1- Analisis
ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO INFORMÁTICO
PROYECTO INFORMÁTICO: KYUUKEISHO
ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y COSTOS
|  | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
1. Analisis | 1.1 Levantamiento de informacion | Computador | 2 | Horas | 7 | 1200 | 16800
|  | Hojas Redma | 10 |  |  | 100 | 1000
|  | USB | 1 |  |  | 65000 | 65000
|  | Internet | 2 | Dias | 5 | 2500 | 25000
|  | Esferos | 6 |  |  | 600 | 3600
| 1.2 Identificacion del problema | Computador | 2 | Horas | 5 | 1200 | 12000
|  | USB | 1 |  |  | 65000 | 65000
|  | Hojas Redma | 3 |  |  | 100 | 300
| 1.3 Tabular | Computador | 2 | Horas | 10 | 1200 | 24000
|  | Internet | 1 | Horas | 10 | 500 | 5000
| 1.4 Costos | Analistas | 3 | Dias | 15 | 29000 | 1305000
|  | Trasportes | 3 | Dias | 5 | 2400 | 36000
|  | Comida | 3 | Dias | 5 | 15000 | 225000
| 1.4 Alternativas de solucion | Computador | 1 | Horas | 5 | 1200 | 6000
|  | Internet | 1 | Horas | 5 | 500 | 500
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 | [5 empty] | 1790200
| COSTO TOTAL | [5 empty] | 1790200

## 2- Diseño
ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO INFORMÁTICO
PROYECTO INFORMÁTICO: KYUUKEISHO
ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y COSTOS
|  | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
2. Diseño | 2.1 Interfaz | Computador | 2 | Horas | 7 | 1200 | 16800
|  | USB | 1
|  | Internet | 2 | Dias | 5 | 2500 | 25000
| 2.2 Diagramas | Computador | 2 | Horas | 5 | 1200 | 12000
|  | USB | 1 |  |  | 65000 | 65000
| 2.3 Estimacion de costos | Computador | 2 | Horas | 10 | 1200 | 24000
|  | Internet | 1 | Horas | 10 | 500 | 5000
| 2.4 Programas a usar (software) | Computador | 1 | Horas | 5 | 1200 | 6000
|  | Balsamiq Mockups 3 | 1 |  |  | 147000 | 147000
|  | Visual paradigm | 2 |  |  | 349000 | 698000
|  | Internet | 1 | Horas | 5 | 500 | 2500
| 2.5 Costos | Analistas | 3 | dia | 30 | 29000 | 2610000
|  | Trasportes | 3 | Dias | 5 | 2400 | 36000
|  | Comida | 3 | Dias | 5 | 15000 | 225000
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 | [5 empty] | 3872300
| COSTO TOTAL | [5 empty] | 3872300

## 3- Programacion
ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO INFORMÁTICO
PROYECTO INFORMÁTICO: KYUUKEISHO
ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y COSTOS
|  | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
3. Programación | 3.1 Desarrollo de programas | Computador | 2 | Horas | 7 | 1200 | 16800
|  | USB | 1
|  | Internet | 2 | Dias | 5 | 2500 | 25000
| 3.2 Algoritmos | Computador | 2 | Horas | 5 | 1200 | 12000
|  | USB | 1 |  |  | 65000 | 65000
| 3.3 Bases de datos | Computador | 2 | Horas | 10 | 1200 | 24000
|  | Internet | 1 | Horas | 10 | 500 | 5000
|  | Acces | 1 | Horas | 10 | 11000 | 110000
| 3.4 Costos | Analistas | 3 | dia | 40 | 29000 | 3480000
|  | Trasportes | 3 | Dias | 5 | 2400 | 36000
|  | Comida | 3 | Dias | 5 | 15000 | 225000
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 | [5 empty] | 3998800
| COSTO TOTAL | [5 empty] | 3998800

## 4- Prueba
ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO INFORMÁTICO
PROYECTO INFORMÁTICO: KYUUKEISHO
ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y COSTOS
|  | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
4. Prueba | 4.1 Definicion de datos | Computador | 2 | Horas | 7 | 1200 | 16800
|  | USB | 1
|  | Internet | 2 | Dias | 5 | 2500 | 25000
| 4.2 Comparar | Computador | 2 | Horas | 5 | 1200 | 12000
| 4.3 Busqueda de errores | Computador | 2 | Horas | 10 | 1200 | 24000
|  | Internet | 1 | Horas | 10 | 500 | 5000
| 3.4 Costos | Analistas | 3 | dia | 10 | 29000 | 870000
|  | Trasportes | 3 | Dias | 5 | 2400 | 36000
|  | Comida | 3 | Dias | 5 | 15000 | 225000
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 | [5 empty] | 1213800
| COSTO TOTA Prueba | [5 empty] | 1213800
| COSTO TOTAL Analisis | [5 empty] | 1790200
| COSTO TOTAL Diseño | [5 empty] | 3872300
COSTO TOTAL Programacion
| COSTO TOTAL | [5 empty] | 6876300