## Informe Puntos Criticos
Puntos Criticos
Fecha Del Informe |  | Viernes 15 De Abril De 2020
Ficha De Caracterización |  | 1803170
Versión |  | 1
Denominación |  | Análisis Y Desarrollo De Sistemas De Información
Fecha Inicio Formación |  | 2019-02-04
Fecha Fin |  | 2020-06-18
Modalidad Formación |  | Presencial
Centro De Formación |  | 9210 - CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
Integrantes |  | Andres Olaya/ Angela Rozo/ Anderson Quiros/ Vladimir Buitrago/ Duvan Molina
Trimestre |  | VI
Nº Tarea | Tarea Teminada | Nombre Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | Dias Habiles | Punto Critico | Solución Punto Critico | Personas | Comunicación Instructor Si/No | Tiempo Solución Punto Critico
|  | TRIMESTRE I | 2019-02-04 | 2019-04-22 | 55
1 | ✓ | Programación Estructurada | 2019-02-04 | 2019-02-18 | 10 | ----------------------------- | ----------------------------- | Anderson Quiros/Andres Olaya/Angela Rozo. | Si | 3 dias
2 | ✓ | Levantamiento De Información | 2019-02-18 | 2019-03-06 | 12 | Encontramos problemas en la parte de preguntas que se le realizaron al cliente. | Revisamos y le agregamos graficas. | Anderson Quiros/Andres Olaya/Angela Rozo. | Si | 5 Dias
3 | ✓ | Componente Metodológico | 2019-03-06 | 2019-03-11 | 3 | Encontramos problemas en los objetivos generales y especificos. | Se reviso y se modifico lo que no estaba de acuerdo al proyecto. | Anderson Quiros/Andres Olaya/Angela Rozo. | Si | 1 Dias
4 | ✓ | Elaboración BPMN | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 5 | Encontramos problemas a la hora de identificar unos procesos | Investigando, tomando ayuda del instructor | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 3 dias
5 | ✓ | Requerimientos Funcionales Y No Funcionales | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 5 | Encontarmos que algunos requerimientos no hacian parte de lo solitado. | Analisamos y eliminamos los que no eran necesarios. | Anderson Quiros/Andres Olaya | No | 2 Dias
6 | ✓ | Diagrama Casos De Uso | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 5 | Encontramos problemas con algunos tipos de casos de uso especificos | Revisamos y con ayuda del instructor y de diferentes medio, dimos solución | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 2 Dias
7 | ✓ | Casos De Uso Extendido | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 10 | Encontramos problemas para identificar los casos de uso extendido | Revisamos y con ayuda del instructor y de diferentes medio, dimos solución | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 4 Dias
8 | ✓ | Control De Versiones | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 5 | ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- | -----------------------------
|  | TRIMESTRE II | 2019-04-22 | 2019-07-08 | 55
9 | ✓ | Modelo Entidad Relación | 2019-04-22 | 2019-05-06 | 10 | En el mer tuvimos varios problemas ya que teniamos entidades que no se aplicarian he inluso teniamos un bucle. | Eliminamos algunas entidades y eliminamo algunas relaciones. | Anderson Quiros/Andres Olaya/Angela Rozo | Si | 3 Dias
10 | ✓ | Diccionario De Datos | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 4 | ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- | -----------------------------
11 | ✓ | Diagrama De Gantt | 2019-05-10 | 2019-05-24 | 10 | Tuvimos un problema con los precios. | Verificamos los precios que teniamos errorenos y los modificamos. | Anderson Quiros/Andres Olaya/Angela Rozo | No | 2 Dias
12 | ✓ | Diagrama De Clases | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 5 | Identificar las clases de agregación y composición | Buscando información exterma | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 2 Dias
13 | ✓ | Diagrama De Distribución | 2019-05-31 | 2019-06-13 | 9 | Problemas al identificar componentes | Buscando información exterma | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 3 Dias
14 | ✓ | Prototipos Mockups | 2019-06-13 | 2019-07-04 | 15 | ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- | -----------------------------
15 | ✓ | Normalización Base De Datos | 2019-07-04 | 2019-07-08 | 2 | ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- | -----------------------------
|  | Vacaciones 1 | 2019-07-08 | 2019-07-22 | 10
|  | TRIMESTRE III | 2019-07-22 | 2019-10-07 | 55
16 | ✓ | Identificación Del Inventario | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 1 | Se dificulto una parte del inventario, ya que no teniamos el conocimiento suficiente | Se investigo, se analizo, tomamos información externa | Anderson Quiros/Andres Olaya/Angela Rozo. | No | 1 Dias
17 | ✓ | Sistema De Integración Continua | 2019-07-23 | 2019-08-06 | 10 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------- | ---------------------------
18 | ✓ | Informe De Costos (Hardware - Software) | 2019-08-06 | 2019-09-03 | 20 | Se dificulto la busqueda de costos y hardware necesario | Se investigo, se realizo un análisis, y se realizo el informe necesario | Anderson Quiros/Andres Olaya/Angela Rozo. | No | 3 Dias
19 | ✓ | Creación Base De Datos | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 5 | Encontramos problemas en la creación de relaciones de base de datos. | Se realizaron las relaciones de manera diferente, de una manera mas completa. | Anderson Quiros/Andres Olaya/Vladimir Buitrago. | Si | 2 Dias
20 | ✓ | Revisión Base De Datos | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 10 | Encontramos problemas en algunas tablas innecesarias. | Se eliminaron, modificaron las tablas. | Anderson Quiros/Andres Olaya/Vladimir Buitrago. | No | 5 Dias
21 | ✓ | Prototipo No Funcional | 2019-09-24 | 2019-10-07 | 9 | Encontramos problemas de responsibidad. | Se agrego una parte de código faltante. | Anderson Quiros/Andres Olaya/Vladimir Buitrago. | No | 2 Dias
|  | TRIMESTRE IV | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 54
22 | ✓ | Manual Técnico | 2019-10-07 | 2019-10-18 | 9 | Falta de información | Agregando la información faltante | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 3 Dias
23 | ✓ | Realización De Pruebas | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 5 | Enconramos problemas con el login, recuperar contraseña, cerrar sesión. | Se modifico parte del código, se agrego parte faltante. | Andres Olaya/Vladimir Buitrago | No | 2 Dias
24 | ✓ | Manual De Instalación | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 5 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------- | ---------------------------
25 | ✓ | Implementación Del Diagrama De Distribución | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 5 | Encontramos problemas a la hora de la creación del software | Se investigo, estudio, y se realizaron ejemplos, pruebas, para iniciar el software | Andres Olaya/Vladimir Buitrago | Si | 3 Dias
26 | ✓ | Informe De Migración | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 5 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------- | ---------------------------
27 | ✓ | Plan De Instalación | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 5 | Encontramos problemas con las versiones de software utilizado | Se investigo, y se actualizaron las versiones | Anderson Quiros/Andres Olaya/Vladimir Buitrago. | No | 2 Dias
28 | ✓ | Plan De Respaldo | 2019-11-29 | 2019-12-11 | 8 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------- | ---------------------------
29 | ✓ | Plan De Migración | 2019-12-11 | 2019-12-20 | 7 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------- | ---------------------------
|  | Vacaciones 2 | 2019-12-20 | 2020-02-03 | 45
|  | TRIMESTRE V | 2020-02-03 | 2020-04-20 | 55
30 | ✓ | Manual De Usuario | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 4 | Hizo falta información mas especifica, y mas detallada | Se agrego la información faltante | Anderson Quiros/Andres Olaya | No
31 | ✓ | Informe Técnico | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 3 | Se dificulto la investigación, la creación del manual | Se investigo, se tomaron ejemplos externo, para concluir el manual | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 2 Dias
32 | ✓ | Ficha Técnica | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 3 | Se dificulto la investigación, la creación del informe, las versiones, y requisitos | Se investigo, se busqie información externa | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 2 Dias
33 | ✓ | Informe Proveedores | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 9 | Se difuculto la creación del informe, ya que era directamente con proveedores | Se buscaron los proveedores, y se analizaron las mejores opciones | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 4 Dias
34 | ✓ | Cuadro Comparativo Proveedores | 2020-02-28 | 2020-03-09 | 6 | Se dificulto la busqueda de software y hardware necesario | Se realizo la investigación, se busco información externa | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 3 Dias
35 | ✓ | Plan De Capacitación | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 5 | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------- | ---------------------------
36 | ✓ | Contrato De Mantenimiento Informático | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 10 | Se dificulto la realización completa del contrato, por clausulas, costos, etc | Se investigo, se busco información externa | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 4 Dias
37 |  | Contrato De Software | 2020-03-30 | 2020-04-20 | 15 | Se dificulto la realización completa del contrato, por clausulas, costos, etc | Se investigo, se busco información externa | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 6 Dias
|  | TRIMESTRE VI | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 43
38 | ✓ | Plan De Aplicación De Calidad | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 4 | Se dificulto la información, la investigación, y la aplicación | Se investigo, se tomaron ejemplos | Anderson Quiros/Andres Olaya | Si | 3 Dias
39 |  | Puntos Criticos
40
41